## Slide 1
KM สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เทคนิคการบริหารโครงการไม่ให้..ตกหล่ม

## Slide 2
เตรียม/ก่อนงาน
1. ตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นคณะเดียวกัน ตั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆ ภายหลัง
2. การคัดเลือกคณะกรรมการ
2.1 ประธานกรรมการ ควรเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานเจ้าของเรื่อง เลขานุการควรเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง และกรรมการตำแหน่งอื่น แต่งตั้งผู้มีความรู้ตามความเหมาะสม
2.2 คณะกรรมการ TOR ควรกระจายไปอยู่ในคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะจ้าง คณะกรรมการร่าง TOR ควรเป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะจ้าง
2.3 จำนวนคณะกรรมการตาม พรบ. ไม่น้อยกว่า 3 คน การแต่งตั้งจริง อาจใช้จำนวน 3 – 9 คนขึ้นอยู่กับมูลค่าของกิจกรรม
2.4 หากเนื้องานโครงการเกี่ยวข้องกับสำนัก/กลุ่ม อื่น ควรตั้งตัวแทนจากสำนัก หรือกลุ่มนั้น ๆ ร่วมเป็นคณะทำงานในทุกคณะ
2.5 หากมีการโยกย้ายของคณะกรรมการในช่วงเริ่มต้นกิจกรรม ต้องทำการแต่งตั้งข้าราชการเพื่อเป็นคณะทำงานทดแทน แต่หากเป็นช่วงท้าย และคณะกรรมการที่โยกย้ายมิใช่ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการที่เหลืออยู่ก็สามารถดำเนินงานต่อไปได้
3. หลักสำคัญในการเขียน TOR คือ
3.1 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สาระสำคัญครบถ้วน รัดกุม อ่านเข้าใจง่าย
3.2 ไม่ควรใช้คำเฉพาะเจาะจง เช่น “จำนวน .. คน””จำนวน ...หมู่บ้าน” แต่ควรใช้คำว่า“ไม่น้อยกว่า”
3.3 กรณีการจัดงานแสดงสินค้า TOR ควรระบุขนาด จำนวน เวลา ให้ชัด แต่ไม่ควรใส่รายละเอียดยิบย่อยเกินไป ควรเน้นไปที่ธีมงานหลัก บรรยากาศ โซนพิเศษ
3.4 ใช้เกณฑ์ราคา และเกณฑ์ความคุ้มค่า ทางราชการได้ประโยชน์สูงสุด
3.5 ผู้เขียน TOR ต้องมีความรู้ คำนึงถึงหลังความจริง ในทางปฏิบัติ
3.6 ร่าง TOR ควรมีการหาข้อมูล จัดทำเป็นร่างเบื้องต้นไว้ก่อนเริ่มโครงการ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
3.7 ระวังการย่อหน้า และเว้นวรรคตอน
3.8 ควรระบุหลักฐานที่ต้องใช้ในการตรวจรับไว้ใน TOR
3.9 ควรกำหนดให้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้มากที่สุด
4. หลักการเขียนรายงานการประชุม
4.1 ควรจดเฉพาะใจความสำคัญ
4.2 ใชภาษาใหถูกตองชัดเจน
4.3 ควรเขียนเรียงตามลำดับวาระการประชุมครั้งนั้น ๆ โดยเขียนหัวเรื่อง
หรือปญหาในแต่ละวาระ พรอมทั้งมติของที่ประชุมในญัตตินั้น ๆ ด้วย
4.4 ไม่ตองจดคำพูดโตแย้งของแต่ละคน
4.5 ควรแยกประเด็นสำคัญของผู้ที่ประชุมเสนอมาใหอ่านเข้าใจง่าย
4.6 ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ ควรเขียนใหถูกตอง ชัดเจน
จัดทำบันทึก
แต่งตั้งคณะทำงาน
กำหนดราคากลาง
จัดทำ TOR
E-bidding
พิจารณาผล
E-bidding
คณะกรรมการ TOR
จัดประชุมกำหนด TOR
คณะกรรมการราคากลาง
หาข้อมูลและจัดประชุมสรุป
ตามขั้นตอนกระบวนการ
พัสดุส่งข้อเสนอแต่ละบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณาผล
ขออนุมัติ TOR
แนบท้าย TOR
พัสดุได้รายละเอียดราคา
ข้อเสนอของแต่ละบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาผล
จัดประชุมพร้อมสรุปผลการประชุม
ส่งกองคลังประมวล
และประกาศผล ทำสัญญา
TOR
ราคากลาง
พิจารณาผล
ตรวจรับ
อำนวยการ
5. คณะกรรมการอำนวยการฯ ควรจัดทำ Timelineเพื่อติดตามการดำเนินการในระบบกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งความคืบหน้ากับคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ทราบ

## Slide 3
ระหว่างงาน
 โครงสร้าง
 รูปแบบ
 แผนผัง
 ประสานพื้นที่
 ข้อเสนอเพิ่มเติม
กรมฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและส่งหนังสือเชิญชี้แจงประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน –
ภายนอกหน่วยงาน
ชี้แจงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมาย
6. ในขั้นตอนการทำสัญญา นับตั้งแต่ทั้ง 2 ฝ่าย ลงนามในสัญญาจ้าง ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะจ้าง ต้องบริหารสัญญาและโครงการ ให้แล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญา
6.1 ลงพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด ยึดตาม TOR โดยละเอียด หากการดำเนินการไม่เป็นไปตาม TOR คณะกรรมการต้องรีบทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทันที
6.2 หากเป็นการดำเนินการหลายพื้นที่ในวันเดียวกัน อาจทำหนังสือสั่งการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สังเกตการณ์ตามประเด็นและรายงานผลให้ทราบ
จัดทำหนังสือเชิญ/หนังสือสั่งการ
แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
เริ่มดำเนินการตามสัญญา
ผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนต่าง ๆ
กรมฯ ดำเนินการ
ดำเนินการตามแผน/กิจกรรม/จัดงาน
คณะกรรมการตรวจรับฯ
รับพูดคุย ทำความเข้าใจกับ
ผู้รับจ้าง
7. การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ คณะกรรมการตรวจรับฯ ต้องให้คำแนะนำผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด

## Slide 4
บริษัทจัดส่งหลักฐาน
การดำเนินงานตาม TOR
ถ้าเอกสารไม่ครบให้บันทึกส่ง
กองคลังเพื่อดำเนินการหักค่าปรับจนกว่าบริษัทส่งมอบงานครบ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำหนังสือแจ้งบริษัทดำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารให้แล้วเสร็จ
จัดส่งเอกสารรายงานการประชุมให้กองคลัง เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้บริษัท
ถ้ายังส่งงานไม่ครบและ
มีการปรับบริษัท
จนใกล้ครบ 100% ของราคางานให้รีบแจ้งกองคลัง
เพื่อทำหนังสือแจ้งเตือนบริษัท
หักค่าปรับร้อยละ 0.10 ของราคาจ้างคณะกรรมการตรวจรับทำหนังสือแจ้งกองคลังให้กรมฯ
พิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน
หลังจัดงาน
8. คณะกรรมการตรวจรับฯ ควรจัดทำรายการเอกสาร หลักฐาน ที่ผู้รับจ้างต้องใช้ในการส่งมอบงาน เพื่อประกอบเป็นหลักฐานการตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับ
จัดประชุมตรวจรับตามหลักฐานที่บริษัทส่งมอบ
โดยยึด TOR และเอกสารแนบท้ายสัญญา
ภายในเวลา 5 วันทำการ